TÀI LIỆU DỰ ÁN

INTERNAL DEVELOPER PLATFORM (IDP)

Nền tảng triển khai ứng dụng microservices trên Kubernetes theo mô hình Score + GitOps

Phiên bản 1.0  ·  16/07/2026  ·  Platform Engineering

# Mục lục

(Mở bằng Word: References → Update Table để cập nhật số trang)

# 1. Tổng quan dự án

## 1.1. Bối cảnh và vấn đề

Hiện nay mỗi ứng dụng khi lên Kubernetes đều phải tự viết và tự duy trì tầng triển khai của riêng mình. Chi phí lặp lại ở mọi service:

- Hàng trăm dòng YAML (Deployment, Service, Ingress, Secret) copy-paste giữa các repo và trôi dạt dần theo thời gian.

- Mật khẩu cơ sở dữ liệu nằm rải rác trong manifest, biến CI, thậm chí hardcode trong code.

- Mỗi repo tự chế một pipeline CI/CD riêng — không ai giống ai, khó kiểm soát.

- Tri thức triển khai tập trung vào vài cá nhân; onboard một app mới mất nhiều ngày.

Dự án xây dựng một Internal Developer Platform (IDP) giấu toàn bộ độ phức tạp hạ tầng khỏi lập trình viên: dev chỉ viết một file score.yaml cho mỗi service để khai báo app cần gì (database, route, service khác); platform tự sinh toàn bộ manifest Kubernetes và triển khai qua GitOps.

Thước đo mọi quyết định thiết kế: “Cái này làm score.yaml của dev đơn giản hơn hay phức tạp hơn?” — độ phức tạp luôn bị nuốt vào platform.

## 1.2. Mục tiêu (đo được)

| # | Mục tiêu | Thước đo |
| --- | --- | --- |
| M1 | Tự động hóa hoàn toàn đường lên staging | git push → app chạy trên staging, 0 thao tác tay |
| M2 | Onboard app mới nhanh | ≤ 60 phút/app (tạo 2 repo + secrets + viết score.yaml) |
| M3 | An toàn bí mật | 0 secret trong git; app chỉ đọc qua secretKeyRef |
| M4 | Một giao diện cho hai nền tảng | Cùng score.yaml chạy on-prem và AWS EKS, app không đổi dòng nào |
| M5 | Thay đổi hạ tầng không lan truyền | Sửa platform không ảnh hưởng app đang chạy (cơ chế ghim platform.lock) |

## 1.3. Phạm vi

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi (giai đoạn này) |
| --- | --- |
| Triển khai app microservices lên K8s (2 môi trường staging/prod; 2 nền tảng on-prem trước, AWS EKS sau) | APM/tracing đầy đủ (chỉ đặt nền monitoring cơ bản) |
| Catalog hạ tầng: postgres, route, service (mở rộng dần: redis, s3, queue…) | Database ngoài Postgres |
| CI build + orchestrator render + GitOps (ArgoCD) + promotion có kiểm soát | Multi-tenancy/RBAC sâu theo từng team trên cụm |
| Môi trường không internet (GHES self-hosted, Harbor, runner nội bộ) | Xây orchestrator thành service riêng (roadmap Giai đoạn 3) |

## 1.4. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nghĩa |
| --- | --- |
| Score / score.yaml | Chuẩn mô tả workload (score.dev/v1b1) — giao diện duy nhất của dev |
| score-k8s | Công cụ convert Score → manifest K8s (pin 0.15.0) |
| Provisioner / Catalog | Định nghĩa cách biến một `type` (postgres/route/service) thành hạ tầng thật; tập hợp = catalog, đánh phiên bản bằng tag catalog/vX |
| Patch template | Khác biệt theo môi trường (replicas, resources, imagePullSecrets) — thay Kustomize |
| Orchestrator | Workflow trung tâm ở platform-repo: nhận dispatch từ CI app, render + secret + commit |
| Config repo | Repo <app>-config chứa manifest đã render sẵn — ArgoCD đọc, máy ghi, người review |
| Promote | Nút đưa bản đã pass staging lên prod bằng 1 commit đổi image tag (không build lại) |
| platform.lock | File trong app repo ghim phiên bản catalog mà app dùng |

# 2. Use case

Bốn nhóm người dùng: Developer (viết app), Platform team (sở hữu catalog/orchestrator), Infra/Ops (cụm, mạng, lưu trữ), Reviewer/Quản lý (duyệt PR, duyệt promote).

| UC | Tên | Actor chính |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Tạo app mới lên staging | Developer |
| UC-02 | Deploy thay đổi code hằng ngày | Developer |
| UC-03 | Promote lên production / rollback | Developer + Reviewer |
| UC-04 | App khai thêm hạ tầng (DB, route, gọi service) | Developer |
| UC-05 | Thêm loại hạ tầng mới vào catalog | Platform team |
| UC-06 | Nâng cấp catalog an toàn (canary theo app) | Platform team |
| UC-07 | Migrate app hiện có vào platform | Platform team + team app |
| UC-08 | Xử lý sự cố sau deploy | Developer / Platform team |

### UC-01 — Tạo app mới lên staging

Actor: Developer    Tiền điều kiện: Platform đã vận hành; có quyền tạo repo trên GHES

Luồng chính:

- Tạo repo <app> (code + Dockerfile + score.yaml mỗi service + 2 workflow mẫu + platform.lock) và repo <app>-config.

- Đặt 2 secrets cho repo app: HARBOR_USERNAME/PASSWORD, PLATFORM_DISPATCH_TOKEN.

- Push main. CI build image → gọi orchestrator → render → commit config repo.

- ArgoCD tự phát hiện repo *-config, tạo Application staging (auto-sync) + prod (manual).

Kết quả: App chạy trên namespace <app>-staging, có URL qua gateway. Tổng thời gian ≤ 60 phút.

### UC-02 — Deploy thay đổi code hằng ngày

Actor: Developer    Tiền điều kiện: App đã onboard (UC-01)

Luồng chính:

- Sửa code (và/hoặc score.yaml), push main.

- CI build image tag = git SHA, đẩy Harbor, bắn deploy-request.

- Orchestrator render bằng catalog app ghim, tách secret, commit manifest staging.

- ArgoCD auto-sync staging.

Kết quả: Staging cập nhật, không thao tác tay. Lịch sử deploy = git log của config repo.

### UC-03 — Promote lên production / rollback

Actor: Developer + Reviewer    Tiền điều kiện: Bản muốn promote đã pass staging

Luồng chính:

- Developer bấm Actions → promote, nhập git SHA; chọn mode tag-only (mặc định) hoặc re-render (khi score.yaml đổi cấu trúc).

- Orchestrator tạo 1 commit đổi image tag trong onprem/prod/manifests.yaml.

- ArgoCD (prod = manual sync) hiển thị diff; người có quyền bấm Sync.

- Rollback: chạy lại promote với tag cũ (hoặc revert commit trong config repo).

Kết quả: Prod chỉ thay đổi qua 2 cửa có kiểm soát (nút promote + Sync tay); không build lại image.

### UC-04 — App khai thêm hạ tầng

Actor: Developer    Tiền điều kiện: Loại resource đã có trong catalog

Luồng chính:

- Thêm block vào resources của score.yaml (vd db: {type: postgres} hoặc route/service).

- Push main — luồng UC-02 chạy; provisioner sinh StatefulSet + Secret / IngressRoute / DNS nội bộ tương ứng.

- Biến kết nối tự bơm vào env qua ${resources.*}; password chỉ đi qua secretKeyRef.

Kết quả: Dev có hạ tầng mới mà không viết một dòng manifest hay xin tay ai.

### UC-05 — Thêm loại hạ tầng mới vào catalog

Actor: Platform team    Tiền điều kiện: Nhu cầu từ app (vd redis)

Luồng chính:

- Viết block provisioner mới vào cả onprem.provisioners.yaml và cloud.provisioners.yaml (PR).

- catalog-ci render bộ score mẫu bằng catalog cũ/mới, đưa diff manifest vào job summary để review.

- Merge, tag catalog/vX+1. App nào cần thì nâng platform.lock và khai type mới.

Kết quả: Mọi app dùng được loại hạ tầng mới ngay trong ngày; app không nâng lock không bị ảnh hưởng.

### UC-06 — Nâng cấp catalog an toàn

Actor: Platform team    Tiền điều kiện: Catalog có phiên bản mới

Luồng chính:

- Chọn 1 app canary, mở PR đổi platform.lock → push → staging của app đó render bằng catalog mới.

- Theo dõi staging; đạt thì promote app canary lên prod.

- Rollout dần các app còn lại theo wave (mỗi wave một PR đổi lock).

- Sự cố: revert 1 dòng lock của đúng app bị ảnh hưởng.

Kết quả: Thay đổi hạ tầng lan ra có kiểm soát, từng app một, luôn có đường lùi 1 dòng.

### UC-07 — Migrate app hiện có vào platform

Actor: Platform team + team app    Tiền điều kiện: App đã kiểm kê, xếp wave

Luồng chính:

- Containerize (nếu chưa), chuyển config sang env var.

- Viết score.yaml; tạo 2 repo + secrets + lock (UC-01).

- Lên staging, test; chuyển dữ liệu (pg_dump/restore, hoặc terraform import RDS với app AWS).

- Chạy song song với hệ cũ → cutover DNS về gateway → theo dõi 24–48h; giữ hệ cũ 1–2 tuần làm đường lùi.

Kết quả: App chạy trên platform, tắt hệ cũ. Chi tiết: CHIEN-LUOC-MIGRATION-VA-CAP-NHAT.md.

### UC-08 — Xử lý sự cố sau deploy

Actor: Developer / Platform team    Tiền điều kiện: Có bảng ma trận sự cố

Luồng chính:

- Xác định tầng hỏng: code app / catalog / manifest / công cụ / thành phần cụm.

- Tra ma trận sự cố → đường lùi (Phần 3 tài liệu chiến lược) và thực hiện: promote tag cũ, revert lock, revert commit config repo, helm rollback…

- Ghi nhận vào retro; bổ sung test/guard nếu lặp lại.

Kết quả: Mọi loại sự cố có đường lùi định nghĩa trước, phần lớn là revert 1 commit.

# 3. Cách tổ chức hệ thống

## 3.1. Kiến trúc ba lớp

| Lớp | Thành phần | Chủ sở hữu | Vòng đời |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 — Ứng dụng | score.yaml mỗi service → workload đã render | Developer | Mỗi lần push |
| L2 — Thành phần platform | Traefik, ArgoCD, Orchestrator, Catalog provisioner, Patch template | Platform team | Cài một lần, tiến hóa có phiên bản |
| L1 — Hạ tầng nền | Kubernetes, Rook Ceph, Harbor, GHES + runner, mạng/DNS; (cloud: VPC/EKS/RDS bằng Terraform) | Infra team | Dựng một lần |

Dev chỉ chạm lớp L3. Mỗi lớp chỉ nói chuyện với lớp ngay dưới.

## 3.2. Mô hình repository

| Repo | Nội dung | Ai ghi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| <app> (mỗi team) | Code, Dockerfile, score.yaml/service, 2 workflow mỏng (build + promote), platform.lock | Developer | Chỉ giữ 2 secrets ít giá trị |
| <app>-config | Manifest render sẵn theo (nền tảng × env) | Máy (orchestrator) | ArgoCD đọc; git log = lịch sử deploy; cấm sửa tay; không bao giờ chứa Secret |
| platform-repo | Catalog (provisioners + patches + examples), orchestrator.yaml, catalog-ci.yaml, argocd/, bootstrap/ | Platform team | Giữ toàn bộ credential hạ tầng |
| terraform (trong platform-repo hoặc tách) | modules vpc/eks/rds + envs staging/prod | Platform team | Chỉ Giai đoạn 2 (cloud) |

Khả năng mở rộng: ApplicationSet quét org tìm repo *-config → thêm app = tạo repo, không sửa cấu hình platform. Orchestrator tự phát hiện mọi thư mục có score.yaml → thêm service = thêm thư mục.

## 3.3. Ngăn xếp công nghệ

| Vai trò | Công cụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mô tả workload (giao diện dev) | Score (score.dev/v1b1) | 1 service = 1 file |
| Render manifest | score-k8s 0.15.0 + catalog provisioner + patch template | Không Kustomize/Helm |
| Gateway on-prem / cloud | Traefik (IngressRoute) / Ingress ALB | Đổi gateway = sửa 1 provisioner |
| CD / GitOps | ArgoCD (ApplicationSet, auto-discovery *-config) | staging auto-sync; prod manual |
| CI | GitHub Actions trên GHES + runner self-hosted | Chỉ action bundled + shell thuần (air-gap) |
| Registry | Harbor (project idp + mirror dockerhub) | pull secret do platform tự tiêm |
| Lưu trữ | Rook Ceph (storageclass rook-ceph-block) | DB có PVC bền qua restart |
| Hạ tầng cloud (GĐ2) | Terraform (modules vpc/eks/rds, envs staging/prod) | Ghi Secret DB vào cụm cho provisioner cloud |

## 3.4. Quy ước đặt tên (hợp đồng ổn định)

- <app>-<env>  — namespace (mọi service của app chung namespace, vd notes-app-staging)

- harbor.<domain>/idp/<app>-<service>:<git-sha>  — image

- <workload>-db-credentials  — Secret DB (đổi sang Vault/ESO sau này app không đổi)

- harbor-pull  — pull secret trong mỗi namespace, platform tự tạo và tiêm

- catalog/vX  — tag phiên bản catalog trên platform-repo; app ghim qua platform.lock

- <app>-config  — tên config repo, là khóa để ArgoCD auto-discovery

# 4. Cách hoạt động

## 4.1. Luồng deploy end-to-end

- Developer push main (code + score.yaml).

- CI của app repo (runner nội bộ): build image mỗi service, tag = git SHA, push Harbor.

- CI bắn repository_dispatch (deploy-request) sang platform-repo — CI không render, không giữ kubeconfig.

- Orchestrator checkout app đúng SHA; đọc platform.lock; checkout catalog đúng phiên bản app ghim.

- Render: score-k8s + provisioner (theo nền tảng) + patch template (theo env) → manifest hoàn chỉnh; tự phát hiện mọi service có score.yaml.

- Tách toàn bộ Secret khỏi manifest; apply thẳng lên cụm theo nguyên tắc create-if-missing (đã có thì giữ nguyên — password không bao giờ tự xoay); tạo kèm harbor-pull.

- Commit phần manifest còn lại vào <app>-config/onprem/staging/ (message ghi cả SHA + phiên bản catalog).

- ArgoCD auto-sync staging. Prod đứng yên chờ promote (UC-03).

## 4.2. Cơ chế render — catalog provisioner + patch

| Dev khai | On-prem sinh ra | Cloud (EKS) sinh ra |
| --- | --- | --- |
| type: postgres | StatefulSet Postgres trên rook-ceph-block + Secret password tự sinh (app đọc qua secretKeyRef) | Trỏ RDS: đọc Secret <workload>-db-credentials do Terraform ghi sẵn |
| type: route | Traefik IngressRoute trên gateway chung | Ingress class alb (AWS Load Balancer Controller) |
| type: service | DNS nội bộ (tên Service = tên workload) + port | Giống on-prem |

Khác biệt theo môi trường (replicas, resources, imagePullSecrets) nằm trong patches/staging.tpl và prod.tpl — platform sở hữu, dev không đụng. Không có Kustomize/Helm: ArgoCD sync đúng cái đã render và review.

## 4.3. Cơ chế bí mật (secrets)

- Password sinh tự động bởi provisioner — không ai gõ, không ai biết.

- Secret không bao giờ vào git: orchestrator tách khỏi manifest và apply thẳng lên cụm.

- create-if-missing: secret đã tồn tại thì giữ nguyên → không xoay password ngoài ý muốn.

- App chỉ đọc qua secretKeyRef; convention tên secret là hợp đồng ổn định để sau này thay bằng Sealed Secrets / ESO + Vault mà app không đổi.

- Credential hạ tầng (kubeconfig, token config repo, robot Harbor) chỉ tồn tại trong secrets của platform-repo.

## 4.4. Promotion và rollback

Bản pass staging được đưa lên prod bằng nút promote (workflow_dispatch, nhập SHA): orchestrator tạo 1 commit đổi image tag trong manifest prod. Mode re-render dùng khi score.yaml đổi cấu trúc. ArgoCD prod để manual sync — người duyệt nhìn diff rồi bấm Sync. Không bao giờ build lại image khi promote. Rollback = promote tag cũ hoặc revert commit; với thay đổi catalog = revert platform.lock.

## 4.5. Ghim phiên bản hạ tầng (platform.lock) và catalog-ci

Mỗi app ghim catalog ở một ref cụ thể qua platform.lock. Sửa provisioner/patch trên main không ảnh hưởng bất kỳ app nào cho tới khi app tự nâng lock (canary từng app). Kèm hai lưới an toàn: (1) catalog-ci render bộ score mẫu bằng catalog cũ và mới trong mỗi PR, đưa diff manifest vào job summary; (2) bất biến thiết kế — manifest trong config repo là bản render sẵn nên app đang chạy không bao giờ đổi cho tới lần render kế tiếp của chính nó.

## 4.6. Vận hành trong môi trường không internet

- GHES self-hosted + runner trong mạng công ty (runner với được cụm và Harbor); mọi job runs-on: self-hosted.

- Workflow chỉ dùng action bundled (actions/checkout) + lệnh shell thuần; không phụ thuộc marketplace.

- Binary (score-k8s, yq) cài sẵn trên runner — bước tải trong workflow tự skip khi đã có.

- Image nền (node, nginx, postgres, traefik, argocd) mirror một lần vào Harbor project dockerhub; Dockerfile và provisioner trỏ qua Harbor.

- Chi tiết từng bước: HUONG-DAN-CAI-DAT-OFFLINE.md.

# 5. Kế hoạch triển khai

Ước tính theo ngày công, 1 kỹ sư platform. Giai đoạn A–D đưa hệ thống đến mục tiêu M1 (push → staging tự động); E–G là phần bắt buộc trước khi mở rộng cho nhiều team (bổ sung so với kế hoạch lần trước: giám sát, sao lưu, đào tạo); H–I là mở rộng.

| GĐ | Nội dung | Ước tính | Đầu ra / Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Chuẩn bị runner + image nền (score-k8s, yq; mirror postgres; kiểm tra storageclass, Traefik) | 1 – 1.5 ngày | Runner đủ đồ nghề, cụm sẵn sàng |
| B | Test tay app mẫu notes-app (deploy-local.sh), xử lý vướng môi trường (cert Harbor, DNS) | 0.5 – 1 ngày | MILESTONE 1: Score chạy trên cụm thật |
| C | Nối GHES: 3 repo, runner, secrets, chạy thông chuỗi CI → orchestrator → config repo | 2 – 3.5 ngày | MILESTONE 2: chuỗi CI thông |
| D | ArgoCD (mirror image, cài, ApplicationSet, github-token GHES) + chạy E2E thật | 2 – 3 ngày | MILESTONE 3: push → staging tự động (MỤC TIÊU) |
| E | Hardening: TLS Traefik, RBAC/AppProject, SA ít quyền cho orchestrator, diễn tập promote + rollback | 2 – 3 ngày | Sẵn sàng nhận app prod |
| F | Giám sát & sao lưu (BỔ SUNG): kube-prometheus-stack + alert cơ bản; log tập trung (Loki); backup Secret *-db-credentials + snapshot PVC Ceph theo lịch; ArgoCD notifications | 3 – 5 ngày | MILESTONE 4: vận hành được có trách nhiệm |
| G | Onboarding & đào tạo (BỔ SUNG): tài liệu 1 trang cho dev, template app repo, 1 buổi demo + hands-on | 1 – 2 ngày | Team khác tự onboard không cần cầm tay |
| H | Migration wave 1–3: app nội bộ loại A → B (theo playbook, 1–3 ngày công/app + provisioner mới nếu cần) | theo số app | MILESTONE 5: app thật chạy trên platform |
| I | Giai đoạn cloud: terraform envs (VPC/EKS/RDS), argocd cluster add, appset-cloud, migrate app AWS | 3 – 5 ngày nền + theo app | MILESTONE 6: hai nền tảng, một giao diện |

Tổng đến Milestone 3: 5.5 – 9 ngày công (~2 tuần lịch). Đến Milestone 4 (khuyến nghị trước khi mở rộng): +6 – 10 ngày. Sau khi platform chạy: onboard app mới ~30–60 phút.

## 5.2. Điều kiện tiên quyết và phân công (RACI rút gọn)

| Việc | Chịu trách nhiệm (R) | Phê duyệt (A) | Cần hỗ trợ (C/I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quyền Harbor (project + robot), GHES (org/repo/PAT), cluster-admin 1 lần, wildcard DNS nội bộ | Platform engineer | Trưởng nhóm hạ tầng | Ops/Network |
| Xây platform (GĐ A–G) | Platform engineer | Trưởng nhóm | Ops (runner, cert), Dev (thử nghiệm) |
| Migration từng app (GĐ H) | Team app + Platform | Chủ app | DBA (chuyển dữ liệu) |
| Duyệt promote prod | Dev trưởng app | — | Platform (khi liên quan catalog) |

# 6. Bảng công việc chi tiết (WBS)

Trạng thái: ✔ = đã bàn giao trong bộ mã nguồn v2; ◻ = việc cần thực hiện khi triển khai.

## 6.1. Đã hoàn thành (bàn giao kèm tài liệu này)

| ID | Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Catalog provisioner ✔ | onprem + cloud: postgres (Secret + secretKeyRef), route (Traefik/ALB), service (DNS) — đối chiếu cú pháp score-k8s 0.15.0 |
| P-02 | Patch templates ✔ | staging/prod: replicas, resources, tiêm imagePullSecrets harbor-pull |
| P-03 | Orchestrator ✔ | deploy-request + promote-request; tự phát hiện service; ghim catalog theo platform.lock; secret create-if-missing |
| P-04 | catalog-ci ✔ | PR sửa score/** → render-diff bộ mẫu (examples) vào job summary |
| P-05 | ArgoCD định nghĩa ✔ | AppProject + 2 ApplicationSet auto-discovery *-config; staging auto / prod manual |
| P-06 | App mẫu notes-app ✔ | React (Vite) + Express + Postgres; CI mỏng; promote; deploy-local.sh test không cần CI |
| P-07 | App mẫu shop-app ✔ | 4 service microservices minh họa đủ 3 loại resource |
| P-08 | Terraform GĐ2 ✔ | modules vpc/eks/rds (bọc module chính thức) + envs staging/prod + ghi Secret DB vào cụm |
| P-09 | Tài liệu ✔ | README các repo, HUONG-DAN-CAI-DAT-OFFLINE, KE-HOACH-TRIEN-KHAI, CHIEN-LUOC-MIGRATION-VA-CAP-NHAT, slide báo cáo (EN) |

## 6.2. Việc cần thực hiện (theo giai đoạn)

| ID | Việc | GĐ | Ước tính | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Cài score-k8s 0.15.0 + yq v4 lên runner; xác nhận docker/kubectl/quyền Harbor | A | 0.5 | — |
| T-02 | Mirror postgres:16-alpine (+ node/nginx nếu build sẵn) vào Harbor; sửa image trong provisioner | A | 0.25 | T-01 |
| T-03 | Kiểm tra storageclass rook-ceph-block; cài Traefik (helm, image qua Harbor) nếu chưa có | A | 0.25–0.75 | — |
| T-04 | Chạy deploy-local.sh notes-app; xử lý cert Harbor trên node/docker, DNS, NetworkPolicy | B | 0.5–1 | T-01..03 |
| T-05 | Tạo 3 repo GHES (platform-repo, notes-app, notes-app-config); push code; sửa TODO (your-org, domain Harbor) | C | 0.5 | — |
| T-06 | Gán runner cho repo/org; đổi runs-on nếu dùng label riêng | C | 0.25 | T-05 |
| T-07 | Tạo credentials: PAT dispatch, PAT app-repos, PAT config-repo, robot Harbor, kubeconfig SA ít quyền | C | 0.5–1 | T-05 |
| T-08 | Điền secrets 2 phía (bảng trong platform-repo/README); test từng token bằng curl | C | 0.25 | T-07 |
| T-09 | Chạy thông chuỗi push → build → dispatch → render → commit config; debug vòng đầu | C | 0.5–1.5 | T-06..08 |
| T-10 | Mirror image ArgoCD; cài ArgoCD; apply project + appset-onprem; secret github-token (GHES) | D | 0.5–1 | T-03 |
| T-11 | Xác nhận auto-discovery tạo app staging/prod; chạy E2E: sửa 1 dòng code → staging tự đổi | D | 0.5–1 | T-09, T-10 |
| T-12 | Diễn tập promote (tag-only + re-render) và rollback trên notes-app | D/E | 0.5 | T-11 |
| T-13 | TLS Traefik (websecure + cert nội bộ); siết AppProject/sourceRepos; SA orchestrator chỉ quyền cần | E | 1–1.5 | T-11 |
| T-14 | Monitoring: kube-prometheus-stack (mirror image), alert cơ bản (pod crashloop, PVC đầy, cert hết hạn) | F | 1.5–2.5 | T-11 |
| T-15 | Log tập trung (Loki + promtail) cho namespace app | F | 1–1.5 | T-14 |
| T-16 | Backup: script/velero export Secret *-db-credentials + snapshot PVC Ceph theo lịch; diễn tập restore | F | 1–1.5 | T-11 |
| T-17 | ArgoCD notifications về kênh chat nội bộ (deploy thành công/degraded) | F | 0.5 | T-10 |
| T-18 | Tài liệu onboarding 1 trang + template repo app + buổi demo hands-on cho dev | G | 1–2 | M3 |
| T-19 | Kiểm kê & phân loại app hiện có (bảng A/B/C/D); chọn wave | H | 0.5–1 | — |
| T-20 | Migration từng app theo playbook 8 bước (gồm chuyển dữ liệu, cutover, đường lùi) | H | 1–3/app | T-18, T-19 |
| T-21 | Cloud: sửa backend S3/DynamoDB, terraform apply staging → prod; argocd cluster add; appset-cloud; ALB controller | I | 3–5 | M4 |
| T-22 | Migrate app AWS (ưu tiên terraform import RDS hiện có); bật TARGETS=cloud cho app liên quan | I | theo app | T-21 |

# 7. Rủi ro và giảm thiểu

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Cert Harbor tự ký chưa được node/docker tin | ImagePullBackOff, push fail — chỗ tốn thời gian nhất | Chuẩn bị CA vào node + docker runner ngay GĐ A; script deploy-local đã tự cảnh báo |
| Không có npm mirror nội bộ | Build frontend fail trên runner | Runner hiện đã build được (xác nhận sớm ở T-01); phương án dự phòng: build sẵn image mang vào |
| GHES thiếu action bundled / khác phiên bản | Workflow fail | Đã chuyển hết sang shell thuần; chỉ còn actions/checkout (bundled) |
| ApplicationSet SCM provider không hợp GHES | ArgoCD không tự thấy repo | Fallback generator list có sẵn (comment trong appset) — thêm app = thêm 1 dòng |
| Token/robot thiếu quyền | Chuỗi đứt giữa chừng, khó lần | Checklist T-07/T-08, test từng token bằng curl trước khi chạy chuỗi |
| Hiệu năng DB trên Ceph không đạt | App chậm sau migrate | Đo trước ở staging với dữ liệu thật (bước 4 playbook); tách storageclass/pool riêng cho DB nếu cần |
| Bus factor: 1 người hiểu platform | Nghẽn khi vắng mặt | GĐ G (đào tạo) + tài liệu này; mọi thao tác đều là PR/commit có vết |
| Scope creep catalog (mỗi app đòi 1 kiểu) | Catalog phình, khó giữ chất lượng | Nguyên tắc: nhu cầu lặp ≥2 app mới thêm type; app đặc thù xếp loại D (ngoài platform, có ghi nhận) |

# 8. Tiêu chí nghiệm thu

| Milestone | Tiêu chí đạt |
| --- | --- |
| M1 — Score chạy trên cụm | notes-app chạy ở notes-app-staging: 3 pod Running, PVC Bound trên rook-ceph-block, truy cập được qua Traefik; xóa pod DB dữ liệu còn nguyên |
| M2 — Chuỗi CI thông | Push app repo → trong ≤ 10 phút manifest mới xuất hiện trong config repo với commit message đúng (SHA + catalog ref); không secret nào trong git |
| M3 — Staging tự động | Sửa 1 dòng code, push, không đụng gì thêm → staging đổi; promote + Sync đưa được bản đó lên prod; rollback bằng promote tag cũ thành công |
| M4 — Vận hành được | Có dashboard + alert cơ bản; log app xem tập trung; diễn tập restore Secret + PVC snapshot thành công 1 lần |
| M5 — Migration wave 1 | ≥ 2 app thật chạy prod trên platform ≥ 2 tuần không sự cố do platform; hệ cũ đã tắt |
| M6 — Cloud | Cùng app deploy được cả 2 nền tảng chỉ bằng đổi TARGETS; app AWS đầu tiên chạy trên EKS của platform |

# 9. Phụ lục

## 9.1. Nhật ký quyết định thiết kế (decision log)

| Chủ đề | Quyết định | Lý do chính |
| --- | --- | --- |
| Giao diện dev | Chỉ score.yaml (3 loại resource) | Một file, một trách nhiệm; nuốt phức tạp vào platform |
| Render | score-k8s + catalog + patch; bỏ Kustomize/Helm | ArgoCD sync đúng cái đã review; một cơ chế duy nhất |
| Config repo | 1 app = 1 repo, máy ghi người review | Audit trail sạch; auto-discovery; blast radius nhỏ |
| CI vs Platform | CI chỉ build + dispatch; orchestrator tập trung | Credential 1 chỗ; logic viết 1 lần; chỗ cắm Terraform sau này |
| Secret | Provisioner tự sinh; tách khỏi git; create-if-missing; secretKeyRef | Không secret trong git; không xoay ngoài ý muốn; hợp đồng tên ổn định |
| Promotion | Nút bấm đổi tag, prod manual sync, không rebuild | Bản pass staging = bản lên prod; rollback 1 commit |
| Ghim hạ tầng | platform.lock theo app + tag catalog/vX + catalog-ci render-diff | Sửa platform không lan; canary từng app; diff review được |
| Registry | Harbor + robot; pull secret do patch tiêm | Air-gap; dev không biết registry private |
| Cloud | Terraform dựng nền, ghi Secret DB; app giữ nguyên score | Một giao diện hai nền tảng; Terraform không deploy app |

## 9.2. Danh mục tài liệu kèm theo

| Tài liệu | Nội dung |
| --- | --- |
| README.md (gốc v2) | Tổng quan hệ thống + bảng quyết định + TODO trước khi dùng thật |
| platform-repo/README.md | Mô hình orchestrator, bảng secrets, phiên bản catalog, mở rộng platform |
| platform-repo/bootstrap/onprem.md | Dựng tay Traefik + ArgoCD + secrets (Giai đoạn 1) |
| HUONG-DAN-CAI-DAT-OFFLINE.md | Từng bước cài app mẫu trong môi trường không internet (kèm đường tắt khi đã có runner) |
| KE-HOACH-TRIEN-KHAI.md | Kế hoạch A–E chi tiết đến 'push là lên staging' |
| CHIEN-LUOC-MIGRATION-VA-CAP-NHAT.md | Cơ chế ghim, playbook migration (on-prem + AWS), cập nhật an toàn 4 tầng, ma trận sự cố |
| IDP-Platform-Overview.pptx | Slide báo cáo tiếng Anh (12 slide, có speaker notes) |
| app-repos/notes-app/README.md | Hướng dẫn test nhanh + dev local + đường GitOps của app mẫu |

## 9.3. Cấu trúc mã nguồn bàn giao

v2/

├── platform-repo/            # catalog (provisioners, patches, examples), orchestrator, catalog-ci, argocd/, bootstrap/

├── app-repos/notes-app/      # app mẫu React+Express+Postgres, CI mỏng, promote, deploy-local.sh, platform.lock

├── app-repos/shop-app/       # app mẫu microservices 4 service

├── config-repos/             # khung <app>-config (ArgoCD đọc, máy ghi)

├── terraform/                # modules vpc/eks/rds + envs staging/prod (Giai đoạn 2)

└── *.md / *.pptx             # bộ tài liệu ở mục 9.2